План реализации государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области» на 2019 год и плановый период 2020 года

| № п/п | - Наименование - подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события | Ответственный за исполнение государственной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события <2> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | - Объем ресурсного обеспечения мероприятия государственной программы, подпрограммы, - тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной год | Год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области» | начальник ГУТиЗН Челябинской области Смирнов В.В. | X | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 2671366,0 в том числе: ОБ – 592700,4; ФБ – 2078665,6 | 2670569,7 в том числе: ОБ – 592859,6; ФБ – 2077710,1 |
| 1. | Направление 1. Организация содействия занятости безработных граждан | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | трудоустроено при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе в 2019-2020 гг. ежегодно 57920 человек, в том числе 28960 безработных граждан | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 1.1. Актуализированы сведения о вакансиях, размещаемых в Информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2. Предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | приняли участие в мероприятиях: в 2019-2020 гг. ежегодно 65000 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 470,4 | ОБ – 470,4 |
|  | - Контрольное событие 1.2. На сайте ГУТиЗН Челябинской области опубликован план мероприятий ОКУ ЦЗН для граждан и работодателей, в том числе мероприятий по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: общегородских, специализированных, мини-ярмарок и др. | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3. Формирование банка данных вакансий Челябинской области, в т.ч. специализированного банка вакансий для инвалидов и несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество вакансий в 2019-2020 гг. ежегодно 144500 единиц | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 1.3. Утвержден ежегодный План мероприятий ОКУ ЦЗН по межведомственному взаимодействию и информационной компании для населения и работодателей по содействию занятости инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, обеспечение для них доступности профобразования | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 31.03.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4. Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | охвачено профилированием граждан, признанных безработными в 2019-2020 гг. ежегодно 100% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 1.4. Результаты профилирования граждан, признанных безработными, внесены в ПТК «СОИ СЗН» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.5. Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | трудоустроено на общественные работы в 2019-2020 гг. ежегодно 6000 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 3178,0 | ОБ – 3178,0 |
|  | - Контрольное событие 1.5. Составлен список свободных рабочих мест для направления на оплачиваемые общественные работы граждан, зарегистрированные в ОКУ ЦЗН в целях поиска подходящей работы, и безработных граждан | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.6. Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | временно трудоустроено: в 2019-2020 гг. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ежегодно 13200 человек; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ежегодно 800 человек; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые ежегодно 150 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 7779,8 | ОБ – 7779,8 |
|  | - Контрольное событие 1.6. Заключены договоры ОКУ ЦЗН с работодателями по организации и проведению временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | - Мероприятие 1.7. Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области: регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, ситуации с безработицей и занятостью населения, всех направлениях деятельности органов службы занятости населения Челябинской области посредством: размещения информации о положении на рынке труда в средствах массовой информации; выпуска информационно-аналитических и справочных материалов (сборники, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, листовки и другие); публичное информирование посредством выступления на радио, телевидении, интернет-ресурсах; организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед); проведение информационных акций, организация консультационных пунктов; формирование информационных каналов ОКУ ЦЗН, создание стендовой рекламы в учебных заведениях Челябинской области | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг. ежегодно 1250,0 тыс. человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 2949,8 | ОБ – 1000,0 |
|  | - Контрольное событие 1.7 Проведена информационная акция «Дни службы занятости» с 1 по 30 апреля | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | Х | Х | 30.04.2019 30.04.2020 | Х | Х |
|  | - Мероприятие 1.8. Предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в 2019-2020 гг.: ежегодно 10% инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 1.8. - Осуществлен мониторинг трудоустройства инвалидов на рабочих местах, в том числе оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 | Х | Х |
| 2 | - Направление 2. - Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  |  |
|  | - Мероприятие 2.1. Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности: - безработных граждан, - женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, - незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг.: безработные граждане ежегодно 5100 человек; женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ежегодно 130 человек; незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность ежегодно 120 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 38025,0 | ОБ – 38025,0 |
|  | - Контрольное событие 2.1. Определена потребность организаций в квалифицированном персонале и осуществлен подбор кандидатур из числа безработных на переобучение с учетом требований на создаваемых (модернизируемых) рабочих местах | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2. Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг. ежегодно 57200 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 50,0 | ОБ – 50,0 |
|  | - Контрольное событие 2.2. Опубликован рейтинг востребованности профессий рабочих и служащих в Челябинской области на сайте ГУТиЗН Челябинской области | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3. Предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг. ежегодно 5100 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 254,9 | ОБ – 254,9 |
|  | - Контрольное событие 2.3. Проинформированы заявители государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан о порядке и сроках предоставления государственной услуги в целях обеспечения доступности информации для заявителей в форме индивидуального или публичного (устного или письменного) информирования (при личном приеме, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, посредством публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов и так далее), размещения информации на Едином портале) | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.4. Предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг. ежегодно 6150 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 350,0 | ОБ – 350,0 |
|  | - Контрольное событие 2.4. Осуществлен мониторинг исполнения государственных заданий ОКУ ЦЗН на предоставление государственной услуги | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.5. Мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | осуществлен мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 2.5. Направлены в Минэкономразвития Челябинской области основные показатели регионального рынка труда, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на очередной год и плановый период | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | Х | Х | - 01.08.2019 - 01.08.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.6. Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса; обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, способствующим самозанятости; оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи в организации собственного дела; сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | получили государственную услугу по содействию предпринимательству и самозанятости безработных в 2019-2020 гг. ежегодно 3100 человек; из числа получивших услуги по самозанятости открыли собственное дело ежегодно 300 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 255,9 | ОБ – 255,9 |
| - | - Контрольное событие 2.6. Реализованы мероприятия Дорожной карты улучшения показателей и внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области по разделу «В4. Качество и доступность трудовых ресурсов», показателю «В4.2 Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.7. Предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | получили государственную услугу в 2019-2020 гг. ежегодно 90 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 1692,0 | ОБ – 1692,0 |
|  | - Контрольное событие 2.7. Приведена в актуальное состояние информация, размещенная в Информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», направленная на повышение трудовой мобильности, включая инвестиционные проекты, региональные программы в сфере занятости населения | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.8. Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | количество иностранных работников в 2019 г. – 1300 человек, в 2020 г. – 1200 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 2.8. Проведен анализ сведений о вакансиях и гражданах, ищущих работу, в ПТК «СОИ СЗН», и подготовлено решение целесообразности/нецелесообразности о привлечении и об использовании иностранных работников | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.9. Организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | определена потребность в привлечении иностранных работников и подготовлены предложения по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 2.9. Рассмотрены заявки работодателей на привлечение иностранной рабочей силы на Межведомственной комиссии Челябинской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Х | Х |
| 3. | Направление 3. Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономического анализа Маркова О.Б | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Осуществление социальных выплат безработным гражданам всего, в том числе: пособия по безработице безработным гражданам; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно; оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат, оплата почтовых услуг; организация осуществления переданного полномочия | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономического анализа Маркова О.Б. | осуществили социальные выплаты в 2019-2020 гг.: в том числе: получили пособие по безработице в среднемесячном исчислении: ежегодно 25128 человек получили стипендии: ежегодно 879 человек получили пенсии: ежегодно 727 человек оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат; организация осуществления переданного полномочия | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ФБ – 1956179,0 в том числе: 1671220,0 40000,0 216000,0 50,0 28909,0 | ФБ – 1996128,5 в том числе: 1740078,5 40000,0 216000,0 50,0 - |
|  | - Контрольное событие 3.1. Подготовлен проект Акта сверки с Рострудом исходных данных для расчета объемов субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Челябинской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также параметров для уточнения объемов субвенций бюджету Челябинской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономического анализа Маркова О.Б. | Х | Х | 01.07.2019 01.07.2020 | Х | Х |
|  | - Мероприятие 3.2. Осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: - осуществление государственной функции по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных; - осуществление государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. | осуществлен контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных; количество проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области законодательства в сфере занятости населения безработных граждан в 2019-2020 гг. ежегодно 47 единиц | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 3.2. - Утвержден приказом ГУТиЗН Челябинской области ежегодный план проведения выездных и документарных проверок ОКУ ЦЗН | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. | Х | Х | 01.12.2019 01.12.2020 | Х | Х |
|  | - Мероприятие 3.3. - Мероприятия по обеспечению деятельности органов службы занятости населения, всего: - в том числе: - обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, - всего - в том числе: - уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; - содержание ОКУ ЦЗН; - мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации, в том числе: - автоматизация процессов предоставления ОКУ ЦЗН государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; - использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и ИСПДн службы занятости населения Челябинской области; - автоматизация процессов управленческой деятельности; - приобретение аппаратных вычислительных средств для обеспечения функционирования ПТК «СОИ СЗН»; - техническое обеспечение функционирования ПТК «СОИ СЗН»; - подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам; - финансовое обеспечение выполнения государственных функций Главного управления по труду и занятости населения, всего - в том числе: - уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов - содержание Главного управления по труду и занятости населения, в том числе заработная плата, коммунальные услуги, всего - в том числе: - мероприятия Главного управления по труду и занятости населения по плану информатизации: - автоматизация процессов оказания областной службой занятости населения государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ею документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; - использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и информационных систем персональных данных (ИСПДн) службы занятости населения Челябинской области; - автоматизация процессов управленческой деятельности; - техническое обеспечение управленческой деятельности; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономического анализа Маркова О.Б. | удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения в общей численности опрошенных граждан, в 2019-2020 гг. ежегодно 88,0% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 506225,2 432800,8 4321,6 400835,1 27644,1 73424,4 2,9 73421,5 1382,0 | ОБ – 506166,2 432947,8 4321,6 400982,1 27644,1 73218,4 2,9 73215,5 1176,0 |
|  | - Контрольное событие 3.3. Утверждены отчеты о результатах деятельности областных казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономического анализа Маркова О.Б. | Х | Х | 01.05.2019 01.05.2020 | Х | Х |
|  | - Контрольное событие 3.4. - Разработан проект плана информатизации ГУТиЗН Челябинской области на очередной финансовый год и плановый период | начальник отдела автоматизированных систем управления Самсонова О.Ю. | Х | Х | 01.08.2019 01.08.2020 | Х | Х |
| 4. | - Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ОБ – 14317,9 | ОБ – 9303,6 |
|  | Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с организацией наставничества | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками: в 2019-2020 гг. ежегодно 100 человек; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2019 г. – 25,0%, в 2020 г. – 30,0% доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2019 г. – 25,0%, в 2020 г. – 30,0% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 6017,2 | ОБ – 6017,2 |
|  | Контрольное событие 4.1. Проведена регистрация документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов либо об отказе в ее предоставлении | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 - 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов молодого возраста, являющихся безработными | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | доля инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению ОКУ ЦЗН, от численности обратившихся в ОКУ ЦЗН безработных инвалидов молодого возраста в 2019 г. – 8,0%, в 2020 г. – 10,0% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 4.2. Определена потребность организаций в квалифицированном персонале и осуществлен подбор кандидатур из числа инвалидов молодого возраста, являющихся безработными | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.3. Социальная адаптация инвалидов молодого возраста путем взаимодействия с инвалидом с целью уточнения его пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия занятости; содействия в составлении резюме, направления его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан, от численности безработных инвалидов в 2019-2020 гг. ежегодно 50,0% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 4.3. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации инвалидов молодого возраста, являющихся безработными | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.4. Содействие в поиске подходящей работы с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе анализ вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста; оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками: в 2019-2020 гг. ежегодно 100 человек; доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы, составит в 2019-2020 г.г. ежегодно 100% | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - |
|  | - Контрольное событие 4.4. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по предоставлению государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы инвалидам молодого возраста, обратившимся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на возмещение затрат на создание собственного дела | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, открывших собственное дело, в 2019-2020 гг. ежегодно – 10 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 676,2 | ОБ – 676,2 |
|  | - Контрольное событие 4.5. Проведена регистрация документов предпринимателя в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на возмещение затрат на создание собственного дела | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных граждан, освобожденных из УИН в виде лишения свободы: в 2019-2020 гг. ежегодно 40 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 2005,7 | ОБ – 2005,7 |
|  | - Контрольное событие 4.6. Проведена регистрация документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (сироты; инвалиды; из семей безработных граждан; многодетных и неполных семей; состоящие на учете в отделах по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции; осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы; освобожденные из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, воспитательных колоний) в 2019 г. – 200 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ОБ – 5014,3 | - |
|  | - Контрольное событие 4.7. Проведена регистрация документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.8. Информирование о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, и о мероприятиях, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве: информирование через средства массовой информации и интернет-ресурсы; выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки и другие); организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед) | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | количество опубликованных информационных материалов по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы: в 2019-2020 гг. ежегодно 5 единиц; количество наименований изданной печатной продукции по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы: в 2019-2020 гг. ежегодно 4 единицы | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 604,5 | ОБ – 604,5 |
|  | - Контрольное событие 4.8. Заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению печатной продукции по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
| 5. | - Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ОБ – 10704,8 | - |
|  | - Мероприятие 5.1. Организация трудоустройства безработных граждан, проживающих в моногородах | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах: в 2019 г. – 100 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |
|  | - Контрольное событие 5.1. - Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по предоставлению государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы безработным гражданам, проживающим в моногородах | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
|  | - Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах: в 2019 г. – 100 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ОБ – 10028,6 | - |
|  | - Контрольное событие 5.2. - Проведена регистрация документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на создание собственного дела | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, получивших субсидию на возмещение затрат на создание собственного дела: в 2019 г. – 10 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ОБ – 676,2 | - |
|  | Контрольное событие 5.3. Проведена регистрация документов предпринимателя в журнале входящих документов и присвоен каждому пакету документов регистрационный номер для принятия решения о предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на создание собственного дела | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 85875,4 ОБ – 4293,8; ФБ – 81581,6 | 85875,4 ОБ – 4293,8; ФБ – 81581,6 |
|  | Мероприятие 6.1. Проведение профориентационной работы, направленной на определение профессионального потенциала граждан предпенсионного возраста из числа ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6.1. Осуществлен мониторинг результатов профориентационной работы, направленной на определение профессионального потенциала граждан предпенсионного возраста из числа ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 6.2. Проведение ярмарок вакансий для ищущих работу граждан предпенсионного возраста | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | - Контрольное событие 6.2. Осуществлен мониторинг проведения ярмарок вакансий для ищущих работу граждан предпенсионного возраста | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в 2019-2020 гг. ежегодно 1168 человек | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 4293,8; ФБ – 81581,6 | О – 4293,8; ФБ – 81581,6 |
|  | Контрольное событие 6.3. Осуществлен мониторинг реализации дополнительных мероприятий по поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Челябинской области» | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | 01.07.2019 | 31.12.2020 | 43057,9 ОБ – 2152,9; ФБ – 40905,0 | 20040,0 ОБ – 20040,0; ФБ – 0,0 |
|  | Мероприятие 7.1. Проведение информационной работы с потенциальными предприятиями - участниками подпрограммы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | организована и проведена информационная кампания по информированию потенциальных предприятий - участников подпрограммы | 01.07.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7.1. Направлен отчет по информированию в пресс-службу Правительства Челябинской области | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.2. Определение потребности предприятий для участия в подпрограмме | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | составлен сетевой план-график участия предприятий в подпрограмме | 01.07.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7.2. Заключение договоров с предприятиями участниками | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.3. Формирование списков предприятий для участия в подпрограмме | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | составлен реестр предприятий - участников подпрограммы | 01.07.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7.3. Сформирован список предприятий-участников подпрограммы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Челябинской области в 2019-2020 гг. ежегодно 501 человек | 01.07.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | ОБ – 2152,9; ФБ – 40905,0 | ОБ – 20040,0; ФБ – 0,0 |
|  | Контрольное событие 7.4. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по переобучению работников предприятий | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.5. Организация мониторинга уровня трудоустройства работников предприятий - участников подпрограммы | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости в 2019-2020 гг. ежегодно 85,0 % | 01.07.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7.5. Мониторинг направлен в Роструд | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х |