- Приложение к приказу Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области

- от 24.12.2015 г. № 146

План реализации государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы» на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

| - № - п/ - п | - Наименование государственной программы, контрольного события | - Ответствен-ный исполнитель | - Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 год |  |  |  | - 2016 год |  |  |  | - 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
|  | - Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы» | - ГУТиЗН Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 1.1. - проведена информационная акция «Дни службы занятости» с 1 по 10 апреля |  |  | - 10.04. - 2015 |  |  |  | - 10.04. - 2016 |  |  |  | - 10.04. - 2017 |  |  |
|  | - Контрольное событие 1.2. - проведен мониторинг состояния рынка труда |  | - 15.03. - 2015 | - 15.06.2015 | - 15.09.2015 | - 15.12.2015 | - 15.03. - 2016 | - 15.06.2016 | - 15.09.2016 | - 15.12.2016 | - 15.03. - 2017 | - 15.06.2017 | - 15.09.2017 | - 15.12.2017 |
|  | - Контрольное событие 1.3. - в целях осуществления государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской области соблюдения ими законодательства в сфере занятости населения |  | - 31.03. - 2015 | - 30.06.2015 | - 30.09.2015 | - 31.12.2015 | - 31.03. - 2016 | - 30.06.2016 | - 30.09.2016 | - 31.12.2016 | - 31.03. - 2017 | - 30.06.2017 | - 30.09.2017 | - 31.12.2017 |

- Приложение к плану реализации

государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы» на очередной финансовый  год и плановый период

Детальный план-график реализации

- государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области

- на 2015-2017 годы» на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

| № п/п | - Наименование - подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | - Объем ресурсного обеспечения, - тыс. руб. * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы» | начальник ГУТиЗН Челябинской области Смирнов В.В. | X | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 454853,2 | 455948,3 | 456689,1 |
| 1 | предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников: численность трудоустроенных при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе, в том числе безработных граждан | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | трудоустроено при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе ежегодно 64320 человек, в том числе 32160 безработных граждан | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 2 | предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | приняли участие в мероприятиях: в 2015 г. – 69488 человек, в 2016 г. – 69488 человек, в 2017 г. – 69488 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 495,5 | 470,1 | 470,2 |
| 3 | формирование банка данных вакансий Челябинской области, в том числе специализированного банка вакансий для инвалидов и несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | количество вакансий ежегодно 169400 единиц | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 4 | организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | охвачено профилированием граждан, признанных безработными: в 2015 г. – 59380 человек, в 2016 г. – 59004 человек, в 2017 г. – 59004 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 5 | предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | трудоустроено на общественные работы ежегодно 7120 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 5013,0 | 5091,1 | 5094,9 |
| 6 | предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: в 2015 г. – 17000 человек, в 2016 г. – 13200 человек, в 2017 г. – 13200 человек; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ежегодно – 800 человек; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-сиональное образование и ищущих работу впервые ежегодно 150 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 11481,5 | 7816,3 | 7894,0 |
| 7 | предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области: регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, ситуации с безработицей и занятостью населения, всех направлениях деятельности органов службы занятости населения Челябинской области посредством: размещения информации о положении на рынке труда в средствах массовой информации; выпуска информационно-аналитических и справочных материалов (сборники, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, листовки и другие); публичное информирование посредством выступления на радио, телевидении, интернет-ресурсах; организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед); проведение информационных акций, организация консультационных пунктов; формирование информационных каналов ОКУ ЦЗН, создание стендовой рекламы в учебных заведениях Челябинской области: численность получателей государственной услуги, тыс. человек | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | получили государственную услугу ежегодно 1250,0 тыс. человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 1620,8 | 1150,0 | 1150,0 |
| 8 | предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: безработных граждан, включая обучение в другой местности; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности | начальник отдела профориентации и профобучения незанятого населения Романова Т.А. | получили государственную услугу: безработных граждан: в 2015 г. – 4750 человек, в 2016 г. – 4350 человек, в 2017 г. – 4350 человек; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ежегодно 130 человек; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность ежегодно 120 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 40506,1 | 37679,4 | 37029,4 |
| 9 | предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | начальник отдела профориентации и профобучения незанятого населения Романова Т.А. | получили государственную услугу ежегодно 57200 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 0,0 | 150,0 | 300,0 |
| 10 | предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | начальник отдела профориентации и профобучения незанятого населения Романова Т.А. | получили государственную услугу ежегодно 5100 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 165,5 | 100,0 | 350,0 |
| 11 | предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | начальник отдела профориентации и профобучения незанятого населения Романова Т.А. | получили государственную услугу ежегодно 6150 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 284,7 | 100,0 | 350,0 |
| 12 | мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | осуществлен мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 13 | предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса; обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, способствующим самозанятости; оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи в организации собственного дела; сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан | начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Чередникова Е.И. | получили государственную услугу по содействию предпринимательству и самозанятости безработных ежегодно 3100 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 284,8 | 337,5 | 255,9 |
| 14 | осуществление социальных выплат безработным гражданам всего, в том числе: пособия по безработице безработным гражданам; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно; оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат | заместитель начальника Главного управления Надымова И.Г. | получили пособия по безработице: в 2015 г. – 24507 человек, в 2016 г. – 25516 человек, в 2017 г. – 24132 человек; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности: в 2015 г. – 1042 человек, в 2016 г. – 1164 человек, в 2017 г. – 1239 человек; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно: в 2015 г. – 979 человек, в 2016 г. – 540 человек, в 2017 г. – 470 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 15 | предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | получили государственную услугу ежегодно 90 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 2780,9 | 1900,0 | 1900,0 |
| 16 | предоставление государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | количество иностранных работников: в 2015 г. – 5000 человек, в 2016 г. – 4500 человек, в 2017 г. - 4500 человек | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 17 | организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | определена потребность в привлечении иностранных работников и подготовлены предложения по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 18 | осуществление государственной функции по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. | осуществлен контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 19 | осуществление государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. | количество проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области законодательства в сфере занятости населения: в 2015 г. – 20 единиц, в 2016 г. – 28 единиц, в 2017 г. – 28 единиц | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | - | - | - |
| 20 | обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН | заместитель начальника Главного управления Надымова И.Г. | уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, содержание ОКУ ЦЗН | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 366351,5 | 374322,3 | 374001,6 |
| 21 | мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации: автоматизация процессов предоставления ОКУ ЦЗН государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и ИСПДн службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; техническое обеспечение функционирования ПТК «СОИ СЗН»; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам | начальник отдела автоматизированных систем управления Петрова А.В. | количество государственных услуг, оказываемых с использованием ПТК «СОИ СЗН» ежегодно 12 единиц; количество государственных услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг ежегодно 4 единицы; количество ответов на межведомственные запросы, направляемых органам исполнительной власти Челябинской области, федеральным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области для предоставления государственных услуг через РСМЭВ в течение года: 2015 г. – 56000 единиц, 2016 г. – 58000 единиц, 2017 г. – 60000 единиц; количество автоматизированных рабочих мест и серверов в ИСПДн ОКУ ЦЗН уровня защищенности УЗ-2, аттестованных по требованиям обеспечения безопасности информации ежегодно 962 единицы; количество ОКУ ЦЗН, осуществляющих эффективный юридически значимый электронный документооборот ежегодно 39 единиц; численность сотрудников ОКУ ЦЗН, уполномоченных на визирование и согласование электронных документов и использующих квалифицированную электронную подпись (ЭП-СП) для подписания документов в СМЭВ и ЕПГУ ежегодно 135 человек; коэффициент доступности информационных систем службы занятости населения Челябинской области, в том числе доступности электронных сервисов (без учета причин отказов, находящихся вне компетенции службы занятости населения) ежегодно 97,5%; количество ОКУ ЦЗН, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью 512 Кбит в секунду и выше, ежегодно 39 единиц | 01.01.2015 г. | 31.12.2017 г. | 25868,9 | 26831,6 | 27893,1 |
|  | - Контрольное событие 1.1. - проведена информационная акция «Дни службы занятости» с 1 по 10 апреля | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. |  |  | 10.04.2015 10.04.2016 10.04.2017 |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 1.2. - проведен мониторинг состояния рынка труда | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. | X | X | - 15.03.2015 - 15.06.2015 - 15.09.2015 - 15.12.2015 - 15.03.2016 - 15.06.2016 - 15.09.2016 - 15.12.2016 - 15.03.2017 - 15.06.2017 - 15.09.2017 - 15.12.2017 | X | X | X |
|  | - Контрольное событие 1.3. - в целях осуществления государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской области соблюдения ими законодательства в сфере занятости населения | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. | X | X | - 31.03.2015 - 30.06.2015 - 30.09.2015 - 31.12.2015 - 31.03.2016 - 30.06.2016 - 30.09.2016 - 31.12.2016 - 31.03.2017 - 30.06.2017 - 30.09.2017 31.12.2017 | X | X | X |

* указаны бюджетные ассигнования из областного бюджета