Оглавление

1. Конкретные результаты реализации государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы».	4

1.1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году, и характеристика вклада основных результатов государственной программы в решение задач и достижение целей государственной программы.	4

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата государственной программы, подпрограмм государственной программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.	9

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата, направлений отдельных мероприятий государственной программы.	16

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.	16

1.4.1. Описание факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы.	16

1.4.2. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.	16

2. Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.	16

2.1. Описание результатов реализации мероприятий государственной программы в отчетном году.	17

2.2. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.	42

2.2.1. Описание факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы.	42

2.2.2. Анализ влияния последствий невыполнения мероприятий подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы на реализацию государственной программы в целом.	42

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы.	42

3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы	42

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы	51

4. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.	59

4.1. Степень реализации мероприятий.	60

4.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.	61

4.3. Эффективность использования средств областного бюджета.	62

4.4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы.	62

4.5. Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.	66

4.7. Эффективность реализации государственной программы.	66

5. Доклад о реализации государственной программы.	67

5.1. Доклад о реализации государственной программы в 2017 году.	67

5.2. Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы.	69

5.3. Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий государственной программы, освоение бюджетных средств	70

# 1. Конкретные результаты реализации государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа), достигнутые за отчетный период, включая анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

## 1.1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году, и характеристика вклада основных результатов государственной программы в решение задач и достижение целей государственной программы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году

| №№ п/п | Наименование государственной программы (направлений отдельных мероприятий государственной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда |  |  |  |  |
| 1. | Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» | задача 1: Профилактика безработицы и повышение эффективности занятости населения | 1. уровень регистрируемой безработицы – 1,4% | целевые индикаторы «численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года» – 84,2% планового показателя и «уровень регистрируемой безработицы» – 81,4% плана, в результате трудоустроено 47765 человек, что положительно повлияло на увеличение доли трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года – 54,64% |
|  |  |  | 1.1. уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год – 6,7% |  |
|  |  |  | 2. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на конец года – 26,7 тыс. человек |  |
|  |  |  | 2.1. удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения – 6,4% |  |
|  |  |  | 2.2. удельный вес граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, в среднегодовой численности экономически активного населения – 78,0% |  |
|  |  |  | 3. коэффициент напряженности на рынке труда на конец года – 1,4 |  |
|  |  |  | 3.1. численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 13529 человек |  |
|  |  |  | 3.2. численность граждан, трудоустроенных на общественные работы – 7256 человек |  |
|  |  | задача 2: Обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества рабочей силы | 1. удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года –54,6% | целевые индикаторы: «удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года» – 85,4% планового показателя и «численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования» – 113,0% плана и «численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных» выполнен в полном объеме – 109,1%, в результате 235 человек открыли собственное дело в 2017 году |
|  |  |  | 1.1. численность трудоустроенных при содействии службы занятости населения граждан на постоянной и временной основе – 47765 человек, в том числе безработных граждан – 27777 человек |  |
|  |  |  | 1.2. численность получателей услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства – 61 человек |  |
|  |  |  | 2. численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования – 5762 человека |  |
|  |  |  | 2.1. удельный вес граждан, признанных безработными, из числа завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование – 7,7% |  |
|  |  |  | 2.2. удельный вес граждан, получивших профориентационную услугу, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы – 71,3% |  |
|  |  |  | 3. численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных – 3381 человек |  |
|  |  | задача 3: Обеспечение государственных гарантий в области занятости населения | 1. численность получателей пособия по безработице в среднемесячном исчислении – 24908 человек | целевые индикаторы: «численность получателей пособия по безработице в среднемесячном исчислении» выполнен в полном объеме – 111,1%, что позволило увеличить численность граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг. |
|  |  |  | 1.1. доля государственных услуг, оказываемых с использованием ПТК «СОИ СЗН» - 100% |  |
|  |  |  | 1.2. доля ответов на межведомственные запросы, направляемых органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области для предоставления государственных услуг через РСМЭВ в течение года – 75,5% |  |
|  |  |  | 2. удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения в общей численности опрошенных граждан – 91,9% |  |
|  |  |  | 2.1. количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской области соблюдения ими законодательства в сфере занятости населения – 47 ед. |  |
|  |  | задача 4: Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | 1. доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы – 100,0% | целевой индикатор «доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы» выполнен в полном объеме, в результате трудоустроено инвалидов – 60 человек при плановом значении 55 человек (109,1%) в 2017 году; трудоустроено граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы при плановом значении 10 человек (100,0%) в 2017 году |
|  |  |  | 1.1. количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками – 60 человек |  |
|  |  |  | 1.2. доля инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению ОКУ ЦЗН, от численности безработных инвалидов молодого возраста, обратившихся в ОКУ ЦЗН – 6,3% |  |
|  |  |  | 1.3. доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) – 22,2% |  |
|  |  |  | 1.4. доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) – 22,2% |  |
|  |  |  | 1.5. доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан от численности безработных инвалидов – 50,7% |  |
|  |  |  | 1.6. количество инвалидов, открывших собственное дело, в том числе инвалидов молодого возраста – 10 человек |  |
|  |  |  | 1.7. количество трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 30 человек |  |
|  |  |  | 1.8. количество опубликованных информационных материалов по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы – 9 единиц |  |
|  |  |  | 1.9. количество наименований изданной печатной продукции по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы – 4 единицы |  |
|  |  | задача 5: Снижение напряженности на рынке труда в моногородах и поддержка эффективной занятости населения | 1. численность безработных граждан, проживающих в моногородах – 9512 человек | целевой индикатор «численность безработных граждан, проживающих в моногородах» – 9512 человек, и показатель: «количество трудоустроенных безработных граждан» – 367 человек выполнены в полном объеме, не выполнен показатель «количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей…» – 38 человек, в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением численности безработных граждан |
|  |  |  | 1.1. количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах – 367 человек |  |
|  |  |  | 1.2. количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, получивших субсидию на возмещение затрат на создание собственного дела – 38 человек |  |

## 1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата (далее именуются – показатели (индикаторы) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в том числе ведомственных целевых программ (далее именуются – подпрограммы), направлений отдельных мероприятий государственной программы указаны в таблице 2 (с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Профилактика безработицы и повышение эффективности занятости населения |  |  |  |  |  |
| 1) | уровень регистрируемой безработицы на конец года | процентов | 1,8 | 1,72 | 1,4 | - |
| 2) | численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения на конец года | тыс. человек | 33,2 | 31,7 | 26,7 | - |
| 3) | коэффициент напряженности на рынке труда на конец года | число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на одну вакансию | 2,2 | 1,70 | 1,4 | - |
|  | Задача 2. Обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества рабочей силы |  |  |  |  |  |
| 4) | удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года | процентов | 50,8 | 64,0 | 54,6 | недостижение планового значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением численности трудоустроенных при содействии службы занятости на постоянной и временной основе фактически (47,8 тыс. человек) по сравнению с прогнозной (64,3 тыс. человек) и снижением численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года фактически (87,4 тыс. человек) по сравнению с прогнозной (100,5 тыс. человек) |
| 5) | численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования | человек | 5472 | 5100 | 5762 | - |
| 6) | численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных | человек | 3506 | 3100 | 3381 | - |
|  | Задача 3. Обеспечение государственных гарантий в области занятости населения |  |  |  |  |  |
| 7) | численность получателей пособия по безработице в среднемесячном исчислении | человек | 29166 | 27688 | 24908 | - |
| 8) | удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения в общей численности опрошенных граждан | процентов | -* | 86,0 | 91,9 | - |
|  | Задача 4. Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |
| 9) | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы | процентов | -* | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Задача 5. Снижение напряженности на рынке труда в моногородах и поддержка эффективной занятости населения |  |  |  |  |  |
| 10) | численность безработных граждан, проживающих в моногородах | человек | 11331 | 10400 | 9512 | - |
|  | Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах» (показатели непосредственного результата) |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |  |  |  |  |  |
| 1) | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками | человек | -* | 55 | 60 | - |
| 2) | доля инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению ОКУ ЦЗН, от численности обратившихся в ОКУ ЦЗН безработных инвалидов молодого возраста | процентов | -* | 5,0 | 6,3 | - |
| 3) | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) | процентов | -* | 22,0 | 22,2 | - |
| 4) | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) | процентов | -* | 22,0 | 22,2 | - |
| 5) | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан от численности безработных инвалидов | процентов | -* | 50,0 | 50,7 | - |
|  | Задача 2. Содействие предпринимательству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, из числа безработных граждан |  |  |  |  |  |
| 6) | количество инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, открывших собственное дело | человек | -* | 10 | 10 | - |
|  | Задача 3. Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  |  |  |  |  |
| 7) | количество трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | человек | -* | 30 | 30 | - |
|  | Задача 4. Информирование о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |
| 8) | количество опубликованных информационных материалов по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | единиц | -* | 3 | 9 | - |
| 9) | количество наименований изданной печатной продукции по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | единиц | -* | 2 | 4 | - |
|  | Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» (показатели непосредственного результата) |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Содействие созданию и сохранению рабочих мест в моногородах в целях повышения уровня занятости населения |  |  |  |  |  |
| 1) | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах | человек | -* | 150 | 367 | - |
| 2) | количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, получивших субсидию на возмещение затрат на создание собственного дела | человек | -* | 50 | 38 | недостижение планового значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением численности безработных граждан |
| Направления отдельных мероприятий (показатели непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1. Организация содействия занятости безработных граждан |  |  |  |  |  |
| 1) | уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | процентов | 7,1 | 6,80 | 6,7 | - |
| 2) | удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости | процентов | 6,5 | 6,7 | 6,4 | - |
| 3) | численность трудоустроенных при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе | человек | 51177 | 64320 | 47765 | недостижение планового значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением фактической численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (87,4 тыс. человек) по сравнению с прогнозной (100,5 тыс. человек), снижением количества вакансий фактически (121,3 тыс. единиц) по сравнению с прошлым годом (115,0 тыс. единиц) |
|  | в том числе безработных граждан | человек | 30137 | 32160 | 27777 |  |
| 4) | численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 13834 | 13200 | 13529 | - |
| 5) | численность граждан, трудоустроенных на общественные работы | человек | 7229 | 7120 | 7256 | - |
| 6) | удельный вес граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, в среднегодовой численности экономически активного населения | процентов | 68,3 | 66,7 | 78,0 | - |
|  | Направление 2. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |
| 7) | удельный вес граждан, признанных безработными, из числа завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 7,8 | 5,0 | 7,7 | недостижение планового показателя связано с неисполнением госконтрактов, заключенных по итогам проведённых конкурсов, из-за недобора численности обучаемых в связи с их отказами выезда на обучение в учреждения образования, находящиеся в другой местности; с оттоком безработных, включенных в списки обучения, из-за большого количества подходящих вакансий, позволяющих решить вопросы трудоустройства без обучения |
| 8) | удельный вес граждан, получивших профориентационную услугу, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы | процентов | 63,3 | 56,9 | 71,3 | - |
| 9) | численность получателей услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства | человек | 68 | 90 | 61 | недостижение планового показателя связано с несоответствием профессий (специальностей) безработных граждан с вакансиями, на которые безработные граждане переезжают (переселяются), а также с не предоставлением документов, подтверждающих фактически израсходованные средства на переселение или переезд |
| 10) | количество проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области законодательства в сфере занятости населения | единиц | 19 | 47 | 47 | - |
|  | Направление 3. Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения |  |  |  |  |  |
| 11) | доля государственных услуг, оказываемых с использованием ПТК «СОИ СЗН» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 12) | доля ответов на межведомственные запросы, направляемых органам исполнительной власти Челябинской области, федеральным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области для предоставления государственных услуг через РСМЭВ в течение года | процентов | 66,6 | 60,0 | 75,5 | - |

* Показатель (индикатор) вводятся с 2017 года.

## 1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата, направлений отдельных мероприятий государственной программы.

## 1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

### 1.4.1. Описание факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы.

На ход реализации государственной программы в отчетном году повлияли следующие факторы:

снижение численности обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы граждан;

снижение численности безработных граждан;

увеличение количества заявленных работодателями в службу занятости вакансий.

### 1.4.2. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Анализ фактических и вероятных последствий факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы в отчетном году, показал следующее.

Невыполнение мероприятия «организация содействия занятости безработных граждан» оказало влияние на реализацию государственной программы в целом. Не достигнут плановый показатель численность трудоустроенных при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе – 47765 человек, в том числе безработных граждан – 27777 человек, при плановых значениях: трудоустроено – 64320 человек, в том числе безработных граждан – 32160 человек. В то же время перевыполнены показатели: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, испытывающих трудности в поиске работы; организации проведения оплачиваемых общественных работ, содействие предпринимательству и самозанятости безработных граждан.

Увеличение количества заявленных работодателями в службу занятости вакансий привело к снижению значения коэффициента напряженности на рынке труда.

Внесенными изменениями в государственную программу в течение 2017 года, увеличен объём финансирования подпрограммы «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах», в результате увеличилась численность трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах.

# 2. Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.

## 2.1. Описание результатов реализации мероприятий государственной программы в отчетном году (в том числе контрольных событий) приведено в таблице 4.

Таблица 4

Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2017 году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Плановый срок |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено/ не выполнено, выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  |  |  |  | окончания реализации |  |  |  |  | запланированные |  |  |  |  |  | достигнутые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Организация содействия занятости безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Профилактика безработицы и повышение эффективности занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | трудоустроено при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе ежегодно 64320 человек, в том числе 32160 безработных граждан |  |  |  |  |  | трудоустроено при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе 47765 человек, в том числе 27777 безработных граждан |  |  |  |  | частично выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |  |  |  |  | недостижение планового значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением фактической численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (87,4 тыс. человек) по сравнению с прогнозной (100,5 тыс. человек), снижением количества вакансий фактически (121,3 тыс. единиц) по сравнению с прогнозной (169,4 тыс. единиц), дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Актуализированы сведения о вакансиях, размещаемых в Информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | приняли участие в мероприятиях ежегодно 69488 человек |  |  |  |  |  | приняли участие в мероприятиях 77925 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2. На сайте ГУТиЗН Челябинской области опубликован план мероприятий ОКУ ЦЗН для граждан и работодателей, в том числе мероприятий по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: общегородских, специализированных, мини-ярмарок и др. |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование банка данных вакансий Челябинской области, в т.ч. специализированного банка вакансий для инвалидов и несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | количество вакансий ежегодно 169400 единиц |  |  |  |  |  | количество вакансий 121315 единиц |  |  |  |  | частично выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | недостижение планового значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, негативными изменениями ключевых макроэкономических показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | мероприятия с работодателями: информирование о положении на рынке труда, круглые столы, «горячие линии», заседания Клуба кадровиков, информационные встречи, разъяснительная работа, консультирование по вопросам компетенции органов службы занятости, реализация утвержденных и согласованных с муниципалитетами планов работы с категориями населения, испытывающих трудности в трудоустройстве «Работа, доступная всем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Утвержден ежегодный План мероприятий ОКУ ЦЗН по межведомственному взаимодействию и информационной компании для населения и работодателей по содействию занятости инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, обеспечение для них доступности профобразования |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.03.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | охвачено профилированием граждан, признанных безработными ежегодно 100% |  |  |  |  |  | охвачено профилированием граждан, признанных безработными 100% |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Результаты профилирования граждан, признанных безработными, внесены в ПТК «СОИ СЗН» |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | трудоустроено на общественные работы ежегодно 7120 человек |  |  |  |  |  | трудоустроено на общественные работы 7256 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5. Составлен список свободных рабочих мест для направления на оплачиваемые общественные работы граждан, зарегистрированные в ОКУ ЦЗН в целях поиска подходящей работы, и безработных граждан |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | временно трудоустроено: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ежегодно 13200 человек; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ежегодно 800 человек; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые ежегодно 150 человек |  |  |  |  |  | временно трудоустроено: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 13529 человек; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 811 человек; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 131 человек |  |  |  |  | выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | частичное выполнение плановых показателей связано со снижением количества вакансий, с расторжением договоров по инициативе граждан до окончания срока этих работ, предусмотренного по договору работодателя с ОКУ ЦЗН, а также с недостатком работодателей, готовых организовать временные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | информирование о положении на рынке труда граждан и работодателей, мероприятия с работодателями: круглые столы, «горячие линии», информационные встречи, разъяснительная работа, консультирование по вопросам компетенции органов службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Заключены договоры ОКУ ЦЗН с работодателями по организации и проведению временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 30.06.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области: регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, ситуации с безработицей и занятостью населения, всех направлениях деятельности органов службы занятости населения Челябинской области посредством: размещения информации о положении на рынке труда в средствах массовой информации; выпуска информационно-аналитических и справочных материалов (сборники, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, листовки и другие); публичное информирование посредством выступления на радио, телевидении, интернет-ресурсах; организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед); проведение информационных акций, организация консультационных пунктов; формирование информационных каналов ОКУ ЦЗН, создание стендовой рекламы в учебных заведениях Челябинской области |  |  |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу ежегодно 1250,0 тыс. человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу 1443,198 тыс. человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7. Проведена информационная акция «Дни службы занятости» с 1 по 30 апреля |  |  |  |  | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. |  |  |  | X |  | 30.04.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 7, из них: выполненных – 4; невыполненных – 0 выполненных частично – 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 2. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества рабочей силы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности: безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу: безработные граждане ежегодно 5100 человек; женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ежегодно 130 человек; незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность ежегодно 120 человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу: безработные граждане 5762 человека; женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 161 человек; незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность 140 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1. Определена потребность организаций в квалифицированном персонале и осуществлен подбор кандидатур из числа безработных на переобучение с учетом требований на создаваемых (модернизируемых) рабочих местах |  |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу ежегодно 57200 человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу 62328 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Опубликован рейтинг востребованности профессий рабочих и служащих в Челябинской области на сайте ГУТиЗН Челябинской области |  |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу ежегодно 5100 человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу 6236 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3. Заявители государственной услуги проинформированы о порядке и сроках предоставления государственной услуги в целях обеспечения доступности информации для заявителей в форме индивидуального или публичного (устного или письменного) информирования (при личном приеме, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, посредством публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов и так далее), размещения информации на Едином портале) |  |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу ежегодно 6150 человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу 6877 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4. Мониторинг исполнения государственных заданий ОКУ ЦЗН на предоставление государственной услуги |  |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | осуществлен мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда |  |  |  |  |  | осуществлен мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5. В Минэкономразвития Челябинской области направлены основные показатели регионального рынка труда, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на очередной год и плановый период |  |  |  |  |  | начальник информационно-аналитического отдела Кабирова Е.А. |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса; обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, способствующим самозанятости; оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи в организации собственного дела; сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | получили государственную услугу по содействию предпринимательству и самозанятости безработных ежегодно 3100 человек; Из числа получивших услуги по самозанятости открыли собственное дело ежегодно 300 человек |  |  |  |  |  | получили государственную услугу по содействию предпринимательству и самозанятости безработных 3381 человек Из числа получивших услуги по самозанятости открыли собственное дело 235 человек |  |  |  |  | выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | частичное выполнение плановых показателей вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий активной политики занятости населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6. Реализация мероприятий Дорожной карты улучшения показателей и внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области по разделу «В4. Качество и доступность трудовых ресурсов», показателю «В4.2 Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации» |  |  |  |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  | X |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  |  |  |  | X |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | получили государственную услугу ежегодно 90 человек |  |  |  |  | получили государственную услугу 61 человек |  |  |  | частично выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | недостижение планового показателя связано с несоответствием профессий (специальностей) безработных граждан с вакансиями, на которые безработные граждане переезжают (переселяются), а также с не предоставлением документов, подтверждающих фактически израсходованные средства на переселение или переезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги, возмещении расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7. Приведение в актуальное состояние информации, размещенной в Информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», направленной на повышение трудовой мобильности, включая инвестиционные проекты, региональные программы в сфере занятости населения |  |  |  |  |  | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Предоставление государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | количество иностранных работников в 2017 г. – 1500 человек |  |  |  |  |  | количество иностранных работников – 735 человек |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.8. Анализ сведений о вакансиях и гражданах, ищущих работу, в ПТК «СОИ СЗН», и подготовка решения о целесообразности/ нецелесообразности привлечении и об использовании иностранных работников |  |  |  |  |  | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. |  |  | X |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области |  |  |  |  |  | X |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | определена потребность в привлечении иностранных работников и подготовлены предложения по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области |  |  |  |  |  | определена потребность в привлечении иностранных работников и подготовлены предложения по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.9. Рассмотрены заявки работодателей на привлечение иностранной рабочей силы на Межведомственной комиссии Челябинской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников |  |  |  |  |  | начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. |  |  | X |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 9, из них: выполненных – 7; невыполненных – 0 выполненных частично – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3. Обеспечение государственных гарантий в области занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Осуществление социальных выплат безработным гражданам всего, в том числе: пособия по безработице безработным гражданам; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно; оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат |  |  |  |  |  | X | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | осуществили социальные выплаты: получили пособие по безработице: в 2017 г. – 27688 человек; получили стипендии: в 2017 г. – 1627 человек; получили пенсии: в 2017 г. – 881 человек; оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат |  |  |  |  |  | осуществили социальные выплаты: получили пособие по безработице: в 2017 г. – 24908 человек; получили стипендии: в 2017 г. – 885 человек; получили пенсии: в 2017 г. – 699 человек; оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.1. Подготовка проекта Акта сверки с Рострудом исходных данных для расчета объемов субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Челябинской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также параметров для уточнения объемов субвенций бюджету Челябинской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |  |  |  |  |  | начальник финансово-экономического отдела Волкодаева Т.А. |  | X |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: осуществление государственной функции по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных; осуществление государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты |  |  |  |  |  | X |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | осуществлен контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных; количество проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области законодательства в сфере занятости населения безработных граждан ежегодно 47 единиц |  |  |  |  | осуществлен контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных; количество проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области законодательства в сфере занятости населения безработных граждан 47 единиц |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.2. Приказом ГУТиЗН Челябинской области утвержден ежегодный план проведения выездных и документарных проверок ОКУ ЦЗН |  |  |  |  |  | начальник отдела ведомственного контроля в сфере занятости населения Дрозд О.В. |  | X |  | 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Мероприятия по обеспечению деятельности органов службы занятости населения, всего: в том числе: обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, всего в том числе: уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; содержание ОКУ ЦЗН; мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации, в том числе: автоматизация процессов предоставления ОКУ ЦЗН государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и ИСПДн службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; приобретение аппаратных вычислительных средств для обеспечения функционирования ПТК «СОИ СЗН»; техническое обеспечение функционирования ПТК «СОИ СЗН»; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам; финансовое обеспечение выполнения государственных функций Главного управления по труду и занятости населения, всего в том числе: уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов содержание Главного управления по труду и занятости населения, в том числе заработная плата, коммунальные услуги, всего в том числе: мероприятия Главного управления по труду и занятости населения по плану информатизации: автоматизация процессов оказания областной службой занятости населения государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ею документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и информационных систем персональных данных (ИСПДн) службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; техническое обеспечение управленческой деятельности; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам |  |  |  |  |  | X |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения в общей численности опрошенных граждан, в 2017 г. – 86,0%, |  |  |  |  | удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения в общей численности опрошенных граждан, в 2017 г. – 91,9% |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.3. Утверждены отчеты о результатах деятельности областных казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества |  |  |  |  |  | заместитель начальника Главного управления Надымова И.Г. | X |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.4. Разработан проект плана информатизации ГУТиЗН Челябинской области на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  | начальник отдела автоматизированных систем управления | X |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 3, из них: выполненных – 3; невыполненных – 0 выполненных частично – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Организация содействия занятости инвалидов |  |  | X |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками, – 55 человек; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2017 г. – 22,0%; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2017 г. – 22,0% |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками, – 60 человек; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2017 г. – 22,2%; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения (по направлению ОКУ ЦЗН) в 2017 г. – 22,2% |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное 4.1. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 10.04.2017 10.07.2017 10.10.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10.04.2017 10.07.2017 10.10.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов молодого возраста, являющихся безработными |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | доля инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению ОКУ ЦЗН от численности обратившихся в ОКУ ЦЗН безработных инвалидов молодого возраста в 2017 г. – 5,0% |  |  |  |  |  |  |  | доля инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению ОКУ ЦЗН от численности обратившихся в ОКУ ЦЗН безработных инвалидов молодого возраста в 2017 г. – 6,3% |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.2. Определена потребность организаций в квалифицированном персонале и осуществлен подбор кандидатур из числа инвалидов молодого возраста, являющихся безработными |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Социальная адаптация инвалидов молодого возраста путем взаимодействия с инвалидом с целью уточнения его пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия занятости; содействия в составлении резюме, направления его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан, от численности безработных инвалидов - ежегодно 50,0% |  |  |  |  |  |  |  | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан, от численности безработных инвалидов – 50,7% |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.3. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации инвалидов молодого возраста, являющихся безработными |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Содействие в поиске подходящей работы с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе анализ вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста; оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками – 55 человек доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы, составит ежегодно 100% |  |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с наставниками – 60 человек доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы, от численности молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы – 100% |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.4. Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по предоставлению государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы инвалидам молодого возраста, обратившимся в ОКУ ЦЗН в целях поиска работы |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Организация содействия предпринимательству инвалидов из числа безработных граждан |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, открывших собственное дело – 10 человек |  |  |  |  |  |  |  | количество инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, открывших собственное дело – 10 человек |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.5. Регистрация документов предпринимателя в журнале входящих документов и присвоение каждому пакету документов регистрационного номера для принятия решения о предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям из числа инвалидов на возмещение затрат на создание собственного дела |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Организация занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных граждан из числа освобожденных из УИН в виде лишения свободы – 30 человек |  |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных граждан из числа освобожденных из УИН в виде лишения свободы – 30 человек |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.6. Регистрация документов работодателя в журнале входящих документов и присвоение каждому пакету документов регистрационного номера для принятия решения о предоставлении субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Информирование о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, и о мероприятиях, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве: информирование через средства массовой информации и интернет-ресурсы; выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки и другие); организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед) |  |  | X |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество опубликованных информационных материалов ежегодно 3 единицы; количество наименований изданной печатной продукции по информированию ежегодно – 2 единицы |  |  |  |  |  |  |  | количество опубликованных информационных материалов – 9 единиц; количество наименований изданной печатной продукции по информированию – 4 единицы |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4.7. Заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению печатной продукции по информированию о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы |  |  | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 7, из них: выполненных – 7; невыполненных – 0 выполненных частично – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Снижение напряженности на рынке труда в моногородах и поддержка эффективной занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трудоустройство безработных граждан, проживающих в моногородах | X |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах: в 2017 г. – 150 человек |  |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах: в 2017 г. – 367 человек |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 5.1. Осуществлен мониторинг реализации дополнительных мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда монотерриторий | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  |  | X |  | 10.07.2017 10.10.2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10.07.2017 10.10.2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах | X |  |  |  |  | 29.06.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  |  | 29.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах – 150 человек |  |  |  |  |  |  |  | количество трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах – 367 человек |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 5.2. Регистрация документов работодателя в журнале входящих документов и присвоение каждому пакету документов регистрационного номера для принятия решения о предоставлении субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, в 2017 году | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах, на возмещение затрат на создание собственного дела | X |  |  |  |  | 29.06.2017 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 29.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, получивших субсидию на возмещение затрат на создание собственного дела – 50 человек |  |  |  |  | количество граждан из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, получивших субсидию на возмещение затрат на создание собственного дела – 38 человек |  |  |  | частично выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | частичное выполнение плановых значения показателя вызвано сложившейся социально-экономической ситуацией в области, снижением фактической численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (87,4 тыс. человек) по сравнению с прогнозной (100,5 тыс. человек), снижением количества вакансий фактически (121,3 тыс. единиц) по сравнению с прогнозной (169,4 тыс. единиц), дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | Реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах». Безработным гражданам оказывать информационные и консультационные услуги, проводить обучение основам предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 5.3. Регистрация документов предпринимателя в журнале входящих документов и присвоение каждому пакету документов регистрационного номера для принятия решения о предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на создание собственного дела, в 2017 году | начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Чередникова Е.И. |  |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий – 3, из них: выполненных – 2; невыполненных –0 выполненных частично – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) – 29, из них: выполненных – 23; невыполненных – 0 выполненных частично –6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.

### 2.2.1. Описание факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы.

Внесенными изменениями в государственную программу в течение 2017 года, увеличен объём финансирования подпрограммы «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах», в результате увеличилась численность трудоустроенных безработных граждан, проживающих в моногородах.

### 2.2.2. Анализ влияния последствий невыполнения мероприятий подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы на реализацию государственной программы в целом.

Невыполнение мероприятия «предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» оказало влияние на реализацию государственной программы в целом. Не достигнут плановый показатель численность трудоустроенных при содействии службы занятости граждан на постоянной и временной основе – 47765 человек, в том числе безработных граждан – 27777 человек, при плановых значениях: трудоустроено – 64320 человек, в том числе безработных граждан – 32160 человек. В то же время перевыполнен показатель «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», который составил 13529 человек при плановом значении 13200 человек.

# 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы.

## 3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы указаны в таблице 5.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Государственная программа, в том числе: | всего: | 2 067 729,6 | 1 985 342,2 | Отклонение фактического освоения от плановых данных в объеме 82 387,4 тыс. рублей вызвано неиспользованием: средств федерального бюджета на социальные выплаты – 75 353,4 тыс. рублей; средств областного бюджета в результате экономии по результатам проведенных закупок – 7 034,0 тыс. рублей. |
|  |  | федеральный бюджет | 1 509 081,3 | 1 433 727,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 558 648,3 | 551 614,3 |  |
|  | Направления отдельных мероприятий государственной программы |  |  |  |  |
|  | Направление 1. Организация содействия занятости безработных граждан |  |  |  |  |
| 1. | предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 2. | предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 0,2 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 474,3 | 474,1 |  |
| 3. | формирование банка данных вакансий Челябинской области, в том числе специализированного банка вакансий для инвалидов и несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 4. | организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 5. | предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств по данному направлению (отклонение 42,6 тыс. рублей) связано с расторжением договоров по инициативе граждан до окончания срока этих работ, предусмотренного по договору работодателя с ОКУ ЦЗН. |
|  |  | областной бюджет | 5 181,9 | 5 139,3 |  |
| 6. | предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств по данным направлениям (отклонение 102,5 тыс. рублей) связано с расторжением договоров по инициативе граждан до окончания срока этих работ, предусмотренного по договору работодателя с ОКУ ЦЗН. |
|  |  | областной бюджет | 7 807,0 | 7 704,5 |  |
| 7. | предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области: регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, ситуации с безработицей и занятостью населения, всех направлениях деятельности органов службы занятости населения Челябинской области посредством: размещения информации о положении на рынке труда в средствах массовой информации; выпуска информационно-аналитических и справочных материалов (сборники, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, листовки и другие); публичное информирование посредством выступления на радио, телевидении, интернет-ресурсах; организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед); проведение информационных акций, организация консультационных пунктов; формирование информационных каналов ОКУ ЦЗН, создание стендовой рекламы в учебных заведениях Челябинской области | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 292,3 | 1 261,4 | Неполное освоение средств (отклонение 30,9 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | Итого по 1 направлению | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 14 755,5 | 14 579,3 | - |
|  | Направление 2: Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| 8. | предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности: безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств по этому направлению (отклонение 416,1 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, а также с неисполнением госконтрактов, из-за досрочного прекращения учебы (не завершили полный курс обучения) гражданами, проходившие обучение по направлению службы занятости. Остаток средств по компенсационным выплатам безработным гражданам, проходившим обучение в другой местности, в связи с тем, что безработные граждане представили документы, подтверждающие расходы при обучении в другой местности, на меньшую сумму, чем предполагалось. |
|  |  | областной бюджет | 43 905,7 | 43 489,6 |  |
| 9. | предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 312,7 | 312,0 | Неполное освоение средств (отклонение 0,7 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 10. | предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 380,2 | 379,0 | Неполное освоение средств (отклонение 1,2 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 11. | предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 413,0 | 409,8 | Неполное освоение средств (отклонение 3,2 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 12. | мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 13. | предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса; обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, способствующим самозанятости; оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи в организации собственного дела; сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 261,3 | 240,8 | Неполное освоение средств по данному направлению (отклонение 20,5 тыс. рублей) связано тем, что реальные затраты ряда граждан на открытие собственного дела оказались ниже установленных постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2011 г. № 500-П |
| 14. | предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 167,1 тыс. рублей) связано с тем, что безработные граждане представили документы, подтверждающие расходы, на меньшую сумму, чем предполагалось |
|  |  | областной бюджет | 1 507,6 | 1 340,5 |  |
| 15. | предоставление государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 16. | организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  | Итого по 2 направлению | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 46 780,5 | 46 171,7 | - |
|  | Направление 3: Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения |  |  |  |  |
| 17. | осуществление социальных выплат безработным гражданам, всего, в том числе: | федеральный бюджет | 1 509 081,3 | 1 433 727,9 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  | - пособия по безработице безработным гражданам | федеральный бюджет | 1 374 360,0 | 1 311 630,5 | Неполное освоение средств (отклонение 62 729,5 тыс. рублей) Вследствие положительных изменений ключевых макроэкономических показателей в Челябинской области в 2017 году, состояния и прогнозов рыночной конъюнктуры, ситуации на рынке труда области, осуществление социальных выплат производилось в условиях излишка средств. |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  | - стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности | федеральный бюджет | 35 500,0 | 32 307,4 | Неполное освоение средств (отклонение 3 192,6 тыс. рублей) Вследствие положительных изменений ключевых макроэкономических показателей в Челябинской области в 2017 году, состояния и прогнозов рыночной конъюнктуры, ситуации на рынке труда области, осуществление социальных выплат производилось в условиях излишка средств. |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  | - пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно | федеральный бюджет | 99 221,3 | 89 790,0 | Неполное освоение средств (отклонение 9 431,3 тыс. рублей) Возмещение кассовых расходов ОПФ РФ по ЧО согласно предоставленным ими данным |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  | - оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 18. | осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: осуществление государственной функции по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных; осуществление государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 19. | мероприятия по обеспечению деятельности органов службы занятости населения, всего: в том числе: -обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, в том числе: уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; содержание ОКУ ЦЗН; - мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации, в том числе: автоматизация процессов предоставления ОКУ ЦЗН государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информа-ционно-коммуникационных технологий для защиты информации и ИСПДн службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; приобретение аппаратных вычислительных средств для обеспечения функционирования ПТК «СОИ СЗН»; техническое обеспечение функционирования ПТК «СОИ СЗН»; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам; - финансовое обеспечение выполнения государственных функций Главного управления по труду и занятости населения, в том числе: уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; содержание Главного управления по труду и занятости населения, в том числе заработная плата, коммунальные услуги, в том числе: мероприятия Главного управления по труду и занятости населения по плану информатизации: автоматизация процессов оказания областной службой занятости населения государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ею документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и информационных систем персональных данных (ИСПДн) службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; техническое обеспечение управленческой деятельности; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 4 988.2 тыс. рублей) в результате уменьшения налогооблагаемой базы за счёт амортизационных отчислений; в результате уменьшения затрат на почтовые расходы, экономия командировочных расходов за счёт обучения без выезда за пределы города, района, в связи с установкой тепло- и водосчётчиков, уменьшение стоимости обучения сотрудников по пожарной безопасности и охране труда; в результате уменьшения затрат на расходные материалы, запчасти для вычислительной техники и оргтехники, уменьшение количества и продолжительности местных, междугородних соединений и снижение расходов по сети Интернет, уменьшение расходов на оплату договоров по электронному документообороту и стоимости за обслуживание антивирусного ПО; в результате того, что Министерством финансов ЧО лимиты бюджетных назначений на заработную плату с начислениями на оплату труда открыты не в полном объеме от утвержденных ассигнований |
|  |  | областной бюджет | 477 312,3 | 472 324,1 |  |
|  | Итого по 3 направлению | федеральный бюджет | 1 509 081,3 | 1 433 727,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 477 312,3 | 472 324,1 | - |
|  | Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах» |  |  |  |  |
| 1. | организация содействия занятости инвалидов | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 99,3 тыс. рублей) в результате расторжения договоров по инициативе граждан до окончания срока по договору работодателя с ОКУ ЦЗН. |
|  |  | областной бюджет | 2 479,5 | 2 380,2 |  |
| 2. | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов молодого возраста, являющихся безработными | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 3. | социальная адаптация инвалидов молодого возраста путем взаимодействия с инвалидом с целью уточнения его пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия занятости; содействия в составлении резюме, направления его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) | федеральный бюджет | - | - | без финансирования |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 4. | содействие в поиске подходящей работы с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе анализ вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста; оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 14,3 тыс. рублей) связано тем, что реальные затраты ряда граждан на открытие собственного дела оказались ниже установленных |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 5. | организация содействия предпринимательству инвалидов из числа безработных граждан | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 14,3 тыс. рублей) связано тем, что реальные затраты ряда граждан на открытие собственного дела оказались ниже установленных |
|  |  | областной бюджет | 676,2 | 661,9 |  |
| 6. | организация занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 119,6 тыс. рублей) в результате расторжения договоров по инициативе граждан до окончания срока по договору работодателя с ОКУ ЦЗН. |
|  |  | областной бюджет | 1 239,8 | 1 120,2 |  |
| 7. | информирование о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, и о мероприятиях, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве: информирование через средства массовой информации и интернет-ресурсы; выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки и другие); организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед) | федеральный бюджет | - | - | Неполное освоение средств (отклонение 33,3 тыс. рублей) связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 604,5 | 571,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 5 000,0 | 4 733,5 | - |
|  | Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» |  |  |  |  |
| 1. | трудоустройство безработных граждан, проживающих в моногородах | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
| 2. | предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11 400,0 | 11 260,1 | Неполное освоение средств (отклонение 139,9 тыс. рублей) в результате расторжения договоров по инициативе граждан до окончания срока по договору работодателя с ОКУ ЦЗН. |
| 3. | предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах, на возмещение затрат на создание собственного дела | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 400,0 | 2 545,6 | Неполное освоение средств (отклонение 854,4 тыс. рублей) из-за отсутствия первоначального капитала у граждан для открытия и развития собственного дела |
|  | Итого по подпрограмме | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 14 800,0 | 13 805,7 | - |

## 3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного

бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следую-щего за отчетным | кассовое исполне-ние |
| Государственная программа | государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» | всего: | 547 195,3 | 558 648,3 | 551 614,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области |  |  |  |
| Направления отдельных мероприятий государственной программы | Направление 1: Организация содействия занятости безработных граждан | Итого по 1 направлению | 14 609,1 | 14 755,5 | 14 579,3 |
|  | предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 470,2 | 474,3 | 474,1 |
|  | формирование банка данных вакансий Челябинской области, в том числе специализированного банка вакансий для инвалидов и несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 5 094,9 | 5 181,9 | 5 139,3 |
|  | предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 7 894,0 | 7 807,0 | 7 704,5 |
|  | предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области: регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, ситуации с безработицей и занятостью населения, всех направлениях деятельности органов службы занятости населения Челябинской области посредством: размещения информации о положении на рынке труда в средствах массовой информации; выпуска информационно-аналитических и справочных материалов (сборники, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, листовки и другие); публичное информирование посредством выступления на радио, телевидении, интернет-ресурсах; организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед); проведение информационных акций, организация консультационных пунктов; формирование информационных каналов ОКУ ЦЗН, создание стендовой рекламы в учебных заведениях Челябинской области | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 1 150,0 | 1 292,3 | 1 261,4 |
|  | Направление 2: Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов | Итого по 2 направлению | 51 662,6 | 46 780,5 | 46 171,7 |
|  | предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности: безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 48 506,7 | 43 905,7 | 43 489,6 |
|  | предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 300,0 | 312,7 | 312,0 |
|  | предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 350,0 | 380,2 | 379,0 |
|  | предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 350,0 | 413,0 | 409,8 |
|  | мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда | Главное управление по труду и занятости населения | - | - | - |
|  | предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса; обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, способствующим самозанятости; оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи в организации собственного дела; сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 255,9 | 261,3 | 240,8 |
|  | предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 1 900,0 | 1 507,6 | 1 340,5 |
|  | предоставление государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | Главное управление по труду и занятости населения | - | - | - |
|  | организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Челябинской области | Главное управление по труду и занятости населения | - | - | - |
|  | Направление 3: Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения | Итого по 3 направлению | 475 923,6 | 477 312,3 | 472 324,1 |
|  | 17. осуществление социальных выплат безработным гражданам, всего, в том числе: | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | - пособия по безработице безработным гражданам |  | - | - | - |
|  | - стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности |  | - | - | - |
|  | - пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно |  | - | - | - |
|  | - оплата услуг кредитной организации за перечисление выплат |  | - | - | - |
|  | 18. осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: осуществление государственной функции по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных; осуществление государственной функции по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Главное управление по труду и занятости населения | - | - | - |
|  | 19. мероприятия по обеспечению деятельности органов службы занятости населения, всего: в том числе: -обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, в том числе: - уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; содержание ОКУ ЦЗН; - мероприятия ОКУ ЦЗН по плану информатизации, в том числе: автоматизация процессов предоставления ОКУ ЦЗН государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информа-ционно-коммуникационных технологий для защиты информации и ИСПДн службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; приобретение аппаратных вычислительных средств для обеспечения функционирования ПТК «СОИ СЗН»; техническое обеспечение функционирования ПТК «СОИ СЗН»; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам; - финансовое обеспечение выполнения государственных функций Главного управления по труду и занятости населения, в том числе: уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; содержание Главного управления по труду и занятости населения, в том числе заработная плата, коммунальные услуги, в том числе: мероприятия Главного управления по труду и занятости населения по плану информатизации: автоматизация процессов оказания областной службой занятости населения государственных услуг, в том числе в электронной форме, а также представления ею документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем; использование информационно-коммуникационных технологий для защиты информации и информационных систем персональных данных (ИСПДн) службы занятости населения Челябинской области; автоматизация процессов управленческой деятельности; техническое обеспечение управленческой деятельности; подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам | Главное управление по труду и занятости населения ОКУ ЦЗН (по согласованию) | 475 923,6 | 477 312,3 | 472 324,1 |
|  | Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах» |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 733,5 |
|  | 1. организация содействия занятости инвалидов | Главное управление по труду и занятости населения | 2 479,5 | 2 479,5 | 2 380,2 |
|  | 2. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов молодого возраста, являющихся безработными | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | 3. социальная адаптация инвалидов молодого возраста путем взаимодействия с инвалидом с целью уточнения его пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия занятости; содействия в составлении резюме, направления его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | 4. содействие в поиске подходящей работы с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе анализ вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста; оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | 5. организация содействия предпринимательству инвалидов из числа безработных граждан | Главное управление по труду и занятости населения | 676,2 | 676,2 | 661,9 |
|  | 6. организация занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | Главное управление по труду и занятости населения | 1 239,8 | 1 239,8 | 1 120,5 |
|  | 7. информирование о содействии занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, и о мероприятиях, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве: информирование через средства массовой информации и интернет-ресурсы; выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки и другие); организация мероприятий массового, публичного характера (проведение информационных встреч, бесед) | Главное управление по труду и занятости населения | 604,5 | 604,5 | 571,2 |
|  | Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» |  | 0,0 | 14 800,0 | 13 805,7 |
|  | 1. трудоустройство безработных граждан, проживающих в моногородах | ОКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - | - |
|  | 2. предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах | Главное управление по труду и занятости населения | 0,0 | 11 400,0 | 11 260,1 |
|  | 3. предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах, на возмещение затрат на создание собственного дела | Главное управление по труду и занятости населения | 0,0 | 3 400,0 | 2 545,6 |

Таблица 6-1

Информация о внесенных изменениях в государственную программу

за 2017 год

«Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы»

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер)1 | Суть изменений (краткое изложение)2 | Обоснование изменений (необходимость, приемущества)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. N 357-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» | Утверждены две подпрограммы государственной программы: "Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 2017 - 2019 годах"; "Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году". Общий объем финансирования подпрограммы "Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году"- 7600,0 тыс. рублей из областного бюджета, ожидаемый результат - трудоустройство 100 безработных граждан, проживающих в моногородах. | приведена в соответствие Закону Челябинской области от 23.12.2016 года N 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 2 | постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. N 506-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» | Общий объем финансирования подпрограммы "Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году" увеличился с 7600,0 тыс. рублей до 14800 тыс. рублей, ожидаемый результат - трудоустройство с 100 до 150 безработных граждан, проживающих в моногородах. Добавлен ожидаемый результат: "получение 50 гражданами из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, субсидии на возмещение затрат на создание собственного дела". | приведена в соответствие Закону Челябинской области от 23.12.2016 года N 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 3 | постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 765-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» | Срок действия государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 - 2019 годы» продлен до 2020 года. Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 - 2020 годы» приведена в соответствие с требованиями Постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 N 148-П (ред. от 29.06.2017) «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области». | приведена в соответствие Постановлению Правительства Челябинской области от 25.07.2013 N 148-П (ред. от 29.06.2017) «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области». |

# 4. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется расчет следующих показателей:

степень реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий);

степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы;

эффективность использования средств областного бюджета;

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы;

степень достижения целей и решения задач государственной программы.

Расчет показателей осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач направлений отдельных мероприятий государственной программы, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по подпрограммам и направлениям отдельных мероприятий государственной программы.

На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач государственной программы.

## 4.1. Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий государственной программы рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв = 27,808– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М = 29 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Тогда степень реализации мероприятий государственной программы:

СРм = 27,808/ 29 = 0,959

С учетом специфики государственной программы степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с разделом государственной программы «Методика оценки эффективности государственной программы»: учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной программы.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) (в случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации, разработанного в соответствии с пунктом 28 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области", зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) государственной программы на отчетный год), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет:

Если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 100 процентов, то его значение принимается равным 100 процентам, либо не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

В случае если достигнуты не все (либо не в полном объеме) показатели (индикаторы), используемые для описания результатов реализации мероприятия, то данное мероприятие считается выполненным частично.

4.1.1. Степень реализации мероприятий Направления 1:

СРм1 = 6,478 / 7 = 0,925

4.1.2. Степень реализации мероприятий Направления 2:

СРм2 = 8,570 / 9 = 0,952

4.1.3. Степень реализации мероприятий Направления 3:

СРм3 = 3 / 3 = 1,0

4.1.4. Степень реализации мероприятий Направления 4:

СРм4 = 7 / 7 = 1,0

4.1.5. Степень реализации мероприятий Направления 5:

СРм5 = 2,760 / 3 = 0,920

## 4.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;

Зф = 1985342,2 тыс. рублей – фактические расходы на реализацию отдельных мероприятий в отчетном году;

Зп = 2067729,6 тыс. рублей – плановые расходы на реализацию отдельных мероприятий в отчетном году.

Тогда для государственной программы:

Ссуз =1985342,2 / 2067729,6 = 0,960.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников в соответствии с разделом государственной программы «Методика оценки эффективности государственной программы».

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию мероприятий государственной программы в областном бюджете по состоянию на 31 декабря следующего за отчетным года (т.е. действующая редакция областного бюджета) с учетом проведенных корректировок (изменения в государственную программу, внесенные постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. N 357-П, постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. N 506-П, постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 765-П).

4.2.1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию Направления 1:

Ссуз1 = 14579,3 / 14755,5= 0,988

4.2.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию Направления 2:

Ссуз2 = 46171,7 / 46780,5= 0,987

4.2.3. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию Направления 3:

Ссуз3 = 1906052,0/ 1986393,6= 0,960

4.2.4. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию Направления 4:

Ссуз4 = 4733,5 / 5000,0= 0,947

4.2.5. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию Направления 5:

Ссуз5 = 13805,7/14800,0=0,933

## 4.3. Эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм = 0,959 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (по данным таблицы 4);

Ссуз = 0,960 – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов.

Тогда для государственной программы:

Эис = 0,959 / 0,960 = 0,999.

4.3.1. Эффективность использования средств областного бюджета Направления 1:

Эис1 = 0,925/ 0,988 = 0,936

4.3.2. Эффективность использования средств областного бюджета Направления 2:

Эис2 = 0,952/ 0,987 = 0,965

4.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета Направления 3:

Эис3 = 1,0 / 0,960 = 1,042

4.3.4. Эффективность использования средств областного бюджета Направления 4:

Эис4 = 1,0 / 0,947 = 1,056

4.3.5. Эффективность использования средств областного бюджета Направления 5:

Эис5 = 0,920/0,933= 0,986

## 4.4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы.

Степень достижения плановых значений показателя (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограмм, направления отдельных мероприятий государственной программы. При этом учитываются целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата, а целевые показатели (индикаторы) конечного результата учитываются в расчете, в соответствии с разделом государственной программы «Методика оценки эффективности государственной программы».

Степень реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направлений отдельных мероприятий государственной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

4.4.1. Степень достижения целей и решения задач.

Государственной программы

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 54,6 | 5762 | 3381 | 91,9 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 64,0 | 5100 | 3100 | 86,0 | 100,0 |

- СДгппз = 54,6 / 64,0 = 0,853

- СДгппз = 5762 / 5100 = 1,130 (принимается равным 1)

- СДгппз = 3381 / 3100 = 1,091 (принимается равным 1)

- СДгппз = 91,9 / 86,0 = 1,069(принимается равным 1)

- СДгппз = 100,0/ 100,0 = 1,0

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

| ЗПгпп | 1,72 | 31,7 | 1,70 | 27688 | 10400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпф | 1,44 | 26,7 | 1,36 | 24908 | 9512 |

- СДгппз = 1,72/1,44 = 1,194 (принимается равным 1)

- СДгппз = 6,8/6,7= 1,015 (принимается равным 1)

- СДгппз = 31,7/26,7 = 1,187 (принимается равным 1)

- СДгппз = 6,7/6,4= 1,047 (принимается равным 1)

- СДгппз = 1,70/1,36= 1,250 (принимается равным 1)

СРп/г= (0,853+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/10=0,985

4.4.2. Степень достижения целей и решения задач.

Направление 1. Организация содействия занятости безработных граждан.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 47765 | 13529 | 7256 | 78,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 64320 | 13200 | 7120 | 66,7 |

- СДгппз = 47765 / 64320 = 0,804

- СДгппз = 13529 / 13200 = 1,025 (принимается равным 1)

- СДгппз = 7256 / 7120 = 1,019(принимается равным 1)

- СДгппз = 78,0/ 66,7 = 1,169 (принимается равным 1)

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

| ЗПгпп | 6,8 | 6,7 |
| --- | --- | --- |
| ЗПгпф | 6,7 | 6,4 |

- СДгппз = 6,8/6,7= 1,015 (принимается равным 1)

- СДгппз = 6,7/6,4= 1,047 (принимается равным 1)

СРп/п1= (0,804+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6= 0,944

4.4.3. Степень достижения целей и решения задач.

Направление 2. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 71,3 | 61 | 47 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 56,9 | 90 | 47 |

- СДгппз = 71,3/ 56,9 = 1,253 (принимается равным 1)

- СДгппз = 61/ 90 = 0,678

- СДгппз = 47 /47 = 1,0

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

| ЗПгпп | 5,0 |
| --- | --- |
| ЗПгпф | 7,7 |

- СДгппз = 5,0/7,7 = 0,649

СРп/пз2= (1,0+0,678+1,0+0,649)/4=0,832

4.4.4. Степень достижения целей и решения задач.

Направление 3. Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 100,0 | 60,0 |
| --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 100,0 | 75,5 |

- СДгппз = 100,0 /100,0 = 1,0

- СДгппз = 75,5 /60,0 = 1,258 (принимается равным 1)

СРп/п3= (1,0+1,0)/2=1,0

4.4.5. Степень достижения целей и решения задач.

«Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах»

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 60 | 6,3 | 22,2 | 22,2 | 50,7 | 10 | 30 | 9 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 55 | 5,0 | 22,0 | 22,0 | 50,0 | 10 | 30 | 3 | 2 |

- СДгппз = 60/ 55= 1,091 (принимается равным 1)

- СД гппз = 6,3/ 5,0= 1,260 (принимается равным 1)

- СД гппз = 22,2/ 22,0= 1,009 (принимается равным 1)

- СД гппз = 22,2/ 22,0= 1,009 (принимается равным 1)

- СД гппз = 50,7/ 50,0= 1,014 (принимается равным 1)

- СД гппз = 10/ 10= 1,0

- СД гппз = 30/ 30= 1,0

- СД гппз = 9/ 3= 3,0 (принимается равным 1)

- СД гппз = 4/ 2= 2,0 (принимается равным 1)

СРп/п= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9=1,0

4.4.6. Степень достижения целей и решения задач.

«Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах»

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 367 | 38 |
| --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 150 | 50 |

- СДгппз = 367/150 = 2,447 (принимается равным 1)

- СДгппз = 38/50 = 0,760

СРп/п= (1,0+0,760)/2=0,880

## 4.5. Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис , где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;

Значения показателя ЭРп/п:

не менее 0,9 – будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы;

не менее 0,8 – будет свидетельствовать о средней эффективности реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы;

не менее 0,7 – будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы;

менее 0,7 – будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации направлений отдельных мероприятий государственной программы;

более 2 – будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации государственной программы.

ЭРп/п1 = 0,944*0,936= 0,884

ЭРп/п2 = 0,832*0,965=0,803

ЭРп/п3 = 1,0*1,042=1,042

ЭРп/п4 =1,0*1,056=1,056

ЭРп/п5 =0,880*0,986=0,868

## 4.7. Эффективность реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 х СРгп+ 0,5∑ЭРп/п х kj, где

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

ЭРгп = 0,5 х 0,985+ 0,5 х (0,884 х 14579,3 / 1985342,2 + 0,803 х 46171,7 / 1985342,2 + 1,042 х 1906052,0 / 1985342,2 + 1,056 х 4733,5 / 1985342,2 + 0,868 х 13805,7/1985342,2) = 1,009

Значение показателя эффективности реализации государственной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации государственной программы.

# 5. Доклад о реализации государственной программы.

## 5.1. Доклад о реализации государственной программы в 2017 году.

Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» утверждена государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» (далее госпрограмма).

На основании постановления Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. N 357-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» утверждены две подпрограммы государственной программы:

"Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 2017 - 2019 годах";

"Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году".

Общий объем финансирования подпрограммы "Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году"- 7600,0 тыс. рублей из областного бюджета, ожидаемый результат - трудоустройство 100 безработных граждан, проживающих в моногородах.

Постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г.     N 506-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» внесены изменения в общий объем финансирования подпрограммы "Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году" увеличение с 7600,0 тыс. рублей до 14800 тыс. рублей, ожидаемый результат - трудоустройство с 100 до 150 безработных граждан, проживающих в моногородах.

Добавлен ожидаемый результат: "получение 50 гражданами из числа безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, субсидии на возмещение затрат на создание собственного дела".

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г.        N 765-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П» продлен срок действия государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 - 2019 годы» до 2020 года.

Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 - 2020 годы» приведена в соответствие с требованиями Постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 N 148-П (ред. от 29.06.2017) «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области».

В 2017 году в Областные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей работы обратилось 87425 чел., что на 13,2% меньше, чем в 2016 году.

Численность граждан, признанных безработными, составила 57372 чел., что на 15,1% меньше, чем в 2016 году.

В отчетном периоде заявленная организациями области потребность в работниках – 121315 вакансий, что на 5,4% больше, чем в 2016 году.

Из заявленных вакансий по состоянию на конец декабря 2017 года, 65,9% – для замещения рабочих профессий.

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о положении на рынке труда, составила 51350 чел., что на 22,8% меньше, чем в 2016 году.

За отчетный период нашли подходящую работу 47765 чел., в том числе безработные – 27777 чел., что, соответственно, на 6,7% и 7,8% меньше, чем в 2016 году.

В 2017 году трудоустроено на общественные работы 7256 чел., что на 0,4% больше, чем в 2016 году, объем израсходованных средств из областного бюджета, увеличился на 73,51 тыс. рублей и составил 5139,3 тыс. рублей.

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в 2017 году, составила 13529 чел., что на 2,2% меньше, чем в 2016 году. За 2017 год из областного бюджета перечислено 6,1 млн. рублей, что осталось на уровне 2016 года.

В отчетном периоде трудоустроено на временные работы 811 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Из-за краткого расчетного периода финансирования мероприятий по временному трудоустройству (до 1,2 мес.) работодатели отказываются от сотрудничества по этому виду занятости, так как невыгодно принимать работника на короткий период.

Численность граждан, получивших государственные услуги по содействию самозанятости и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в отчетном периоде составила 235 человек. Финансовая помощь оказана 156 будущим предпринимателям, это на 7,1% меньше показателя 2016 года. Объем средств, израсходованных на выплату единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам составил 240,8 тыс. рублей.

За отчетный период к профобучению приступило 6063 безработных граждан (увеличение показателей в сравнении с 2016 годом связано с увеличением финансирования направления — соответственно увеличением контрольных показателей по обучению в 2017 году). В отчетном периоде приступило к профобучению 140 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. За 2017 год из областного бюджета перечислено 43 489,6 тыс. рублей, что больше на 5,7% по отношению к 2016 году.

Численность безработных, состоящих на учёте в ЦЗН, по сравнению с показателем на начало 2017 года снизилась на 19,6% и составила 26693 человека.

На 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы по области составил 1,4% от экономически активного населения. В 8-ми территориях уровень безработицы ниже среднеобластного, в 5-ти – этот показатель более 5,0%: Верхнеуфалейском г.о. – 7,9%; Нязепетровском м.р. – 8,5%; Брединском м.р. – 6,7%; Октябрьском м.р. – 6,1%; Чесменском м.р. – 5,1%.

Таким образом, на рынке труда области на 01.01.2018 г., в сравнении с аналогичными показателями на 01.01.2017 г., наблюдалось снижение:

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;

численности безработных граждан;

уровня регистрируемой безработицы;

напряженности на рынке труда;

увеличение:

заявленной организациями области потребности в работниках;

удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

### 5.2. Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы.

Выполнение мероприятий госпрограммы крайне неравномерно.

В 30-ти ОКУ ЦЗН процент выполнения плана по трудоустройству превысил среднеобластной показатель – 74,3%, из них в 5-ти выполнение годового задания составило более 100%: в ОКУ ЦЗН городов: Верхний Уфалей – 122,6%, Чебаркуля – 100,2%, Троицка – 100,1%; районов: Увельском – 102,0% и Кунашакском – 100,7%. В 6-ти ОКУ ЦЗН выполнение составило менее 70%: ОКУ ЦЗН городов Челябинска (включая отдел по Сосновскому району) – 58,4%, Копейска – 62,8%, Озерска – 63,5%, Магнитогорска – 67,1%, Усть-Катава – 68,1% и Нязепетровского района – 63,9%.

Годовой план по трудоустройству безработных граждан выполнен в 9-ти ОКУ ЦЗН. Выполнение ниже областного показателя в 21-ом ОКУ ЦЗН.

Выполнение годового плана по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составило 100,0 и более процентов, кроме ОКУ ЦЗН городов Озерска – 81,1% и Челябинска – 79,1%.

Контрольные показатели по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования, профессиональной ориентации, психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации безработных граждан и по оказанию содействия самозанятости безработных граждан выполнены на 100 и более процентов всеми ОКУ ЦЗН.

Осуществление социальных выплат в 2017 году:

В отчетном году пособие назначено 57372 безработным гражданам, на 15,1% ниже показателя прошлого года.

Снижение численности получателей пособия по безработице связано с снижением численности безработных граждан в целом.

В 2017 году стипендия назначена 5762 гражданам, на 5,3% больше, чем в 2016 году.

Увеличение численности получателей стипендий связано с увеличением объема средств, выделенных областным бюджетом на реализацию мероприятий по содействию занятости населения, в том числе на профессиональное обучение безработных граждан.

На оформление досрочной пенсии направлено 699 граждан, что на 96,9% выше уровня показателя предыдущего периода.

Увеличение численности получателей связано с увеличением Рострудом контрольных показателей по данному направлению.

В соотношении средств, израсходованных в 2017 году на реализацию мероприятий по содействию занятости населения, к объему средств, из расходованных на осуществление социальных выплат, основную массу затрат по-прежнему занимают социальные выплаты.

### 5.3. Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий государственной программы, освоение бюджетных средств (в том числе предложения по сокращению финансирования государственной программы, ее досрочному прекращению, корректировке целей, задач, мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы).

Меры, обеспечивающие достижение индикативных показателей, заключаются в планомерной реализации мероприятий государственной программы в период ее действия.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения в рамках полномочий Челябинской области в 2018 году из областного бюджета выделено 53184,2 тыс. рублей ассигнований, что на 13,6% ниже уровня отчетного года (2017 год – 61536,0 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017 - 2020 годах» в 2018 году – 5000,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах» в 2018 году – 33000,0 тыс. рублей.

На осуществление социальных выплат безработным гражданам выделено 1586603,7 (2017 год – 1509081,3) тыс. рублей, на 5,1% больше, чем в предыдущем периоде. В 2018 году предполагается увеличение численности безработных граждан.

Исходя из распределения средств субвенции из федерального бюджета и средств областного бюджета по направлениям деятельности, на 2018 год перед службой занятости населения стоят следующие задачи.

Обеспечить равномерное, целевое, эффективное использование средств областного и федерального бюджетов.

Оптимизировать работу по проведению перераспределения лимитов бюджетных обязательств и финансирования между центрами занятости с целью оперативного реагирования на изменение потребности центров занятости в средствах.

Принять меры по недопущению дебиторской и кредиторской задолженности по всем направлениям деятельности.